## Sheet1
No | Objective | Milestone | Duration (Days) | Start Date | End Date | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 2022-05-01 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 2022-05-07 | 2022-05-08 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2022-05-11
1 | Data Preparation and Tree ID verification | Individual Tree Digitizing | 3 | 2022-04-25 | 2022-04-27 | bar: 2022-04-25 to 2022-04-27
|  | Verify the tree ID | 3 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | bar: 2022-04-28 to 2022-04-30
|  | Prepare Dataset (LiDAR + Field Inventory+Spatial): 1) Tree Wise 2) Treatment 3) Compartment Level | 1 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | bar: 2022-05-01
|  | EDA (Exploratory Data Analysis) | 1 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | bar: 2022-05-02
2 | Regression Modelling/Parameter Tuning |  | 2 | 2022-05-03 | 2022-05-05 | bar: 2022-05-03 to 2022-05-05
3 | Model Building |  | 2 | 2022-05-06 | 2022-05-08 | bar: 2022-05-06 to 2022-05-08
4 | Prediction/Classification |  | 1 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | bar: 2022-05-09
5 | Maps |  | 1 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | bar: 2022-05-10
6 | Tentative Report |  | 1 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | bar: 2022-05-11